СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

456560 с. Еткуль, ул. Ленина, 34-43

от 28.08.2013 г.  № 434

О ходе реализации программы «Чистая

вода»  в   Еткульском   муниципальном

районе на 2009-2020 годы

Собрание депутатов Еткульского муниципального района отмечает, что в рамках реализации программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района ведется строительство объекта «Очистные сооружения с.Еткуль - д.Печенкино», готовность объекта на 1 августа 2013 года составила 60%.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

- Информацию «О ходе реализации программы «Чистая вода» в Еткульском муниципальном районе на 2009-2020годы» принять к сведению.

- Администрации Еткульского муниципального района продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Чистая вода» в Еткульском муниципальном районе на 2009-2020 годы.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по отраслям производства, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике (председатель Барчук И. В.).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      В. Г. Садовский

Информация о ходе реализации программы «Чистая вода» в Еткульском муниципальном районе на 2009-2020 годы.

В рамках областной целевой программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района с 2011 года ведется строительство объекта «Очистные сооружения с.Еткуль - д.Печенкино» готовность объекта на 1 августа 2013 года составила 60 %, освоено 163,9 млн.руб. В том числе:

ФБ - 65.7 млн.руб.

ОБ - 92,6 млн.руб.

МБ - 5,7 млн.руб.

Прирост готовности объекта за 2013 год составил 22.5 % - освоено 56,945 млн.руб., в том числе:

ОБ- 53,045 млн.руб. МБ - 3,9 млн.руб.

выполнены общестроительные работы по возведению цеха механического обезвоживания осадка и цеха механической очистки, двух цехов биологической очистки, АБК, приёмной КНС. Выполнены подводящие сети водоснабжения, ВЛ-10 кВ. напорный коллектор от д. Печенкино, сбросной коллектор очищенных вод. подъездная дорога. Смонтирован последний блок биологической очистки в цехе №2, завершен монтаж технологических трубопроводов в цехе №1, устроены площадка депонирования и песковая площадка: смонтированы вакуум-фильтры (Зшт.), бункер обезвоживания осадка, реагентные баки (Зшт.) в цехе механического обезвоживания осадка. Ведётся монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов в цехе №2.

Согласно уточнённому графику завершение строительно-монтажных работ на объекте планируется в октябре 2013 года. Планируется освоить 111,3 млн.руб., выполнив монтаж технологического оборудования, проезды и благоустройство на территории очистных сооружений.

В сентябре 2013г. планируется начать разработку проектов реконструкции очистных сооружений в с.Еманжелинка и с.Коелга.

В 2014г. - монтаж скважин в п.Грознецкий и с.Шибаево.

Первый заместитель главы Еткульского

муниципального района                                                                                                А.Н. Антаков