Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

«Еткульская центральная районная больница»

456560, Российская Федерация, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Октябрьская, №40

ИНН/КПП 7430000598/743001001 ОГРН 1027401634930 ОКПО 01971832 ОКВЭД 85.11.1

Тел/факс 8(35145) 2-13-37 E-mail: crb-et@chel.surnet.ru

_____________________________________________________________________________

Мероприятия по подготовке к зиме МБУЗ «Еткульская ЦРБ»

| Наименование объекта | Мероприятия | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования | Отметка об оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лечебный корпус на 100 коек | Установка пожарной сигнализации. Промывка и опресовка отопления. Ремонт плитки в операционной кабинете. Ремонт процедурного кабинета | 756500р 16660 руб. 32979 руб. | Местный б. Внебюджет Внебюджет | Монтаж ведется Работы ведутся |
| Поликлиника | Ремонт водопровода 65мх100. Установка задвижки на 100д. Ремонт отопительной системы. Промывка и опресовка отопительной системы. | 99285 руб. 142253 руб. 11366 руб. | Местный бюджет ФОМС | Выполнено работы ведутся. выполнено |
| Роддом | Промывка и опресовка отопительной системы. | 11366 руб. | ФОМС | выполнено |
| Детское отделение | Промывка и опресовка отопительной системы. (выполнено) Замена расширительного бочка и 2 м трубы на отопление | 6578 руб. | Местный бюджет | выполнено |
| Инфекционное отделение | Промывка и опресовка отопительной системы (выполнено) | 6578 руб. | ФОМС | выполнено |
| ВА с. Еманжелинка | Промывка и опресовка системы отопления | 13555 руб. | ФОМС | Планируется до 09.08.13 |
| ВА. с. Коелга | Промывка и опресовка отопительной системы | 20000 руб. | ФОМС | Планируется до 09.08.13 |
| ВА с. Белоносово | Промывка и опресовка системы отопления | 3885 руб. | ФОМС | выполнено |
| ФАП. д. Новобаландино | Капитальный ремонт ФАПа крыша, фронтон, водопровод (сделаны), остались внутренние строительные работы и отмостка. | 480000 руб. | Местный бюджет | Выполняется работы ведутся |
| ФАП д. Аткуль | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП д. Бектыш | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП с. Белоусово | Ремонт не проводился, капитальный ремонт был в 2012г Провести воду в кабинет приема врача | Смета не составлена | Внебюджет |  |
| ФАП д. Березняки | Запланировано провести водопровод, смета имеется | 30000 руб. | Местный бюджет |  |
| ФАП Грознецкий | Ведутся ремонтные работы. Заливка фундамента, ремонт крыльца и ограждение из штакетника. | 84922 руб. | Местный бюджет | Ведутся работы |
| ФАП Депутатский | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП д. Долговка | Промывка газового котла | 4000 руб. | ЧОФОМС | Работа ведется |
| ФАП д. Журавлево | Ремонт отопления (замена 3 м. трубы) |  | Внебюджет | Работа ведется |
| ФАП. с. Каратабан | Промывка газового котла | 4000 руб. | Местный бюджет | Работа ведется |
| ФАП д. Копытово | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП д. Кораблево (Пискловское)) | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП д. Кораблево (Селезянское) | Ремонт не проводился |  |  |  |
| ФАП. д. Лесной | Перевели в 2012г. сделали капитальный ремонт |  |  |  |
| ФАП д. Назарово | Ремонт не проводили |  |  |  |
| ФАП д. Новобатурино | Промывка опресовка отопительной системы | 10000 руб. | ФОМС | выполнено |
| ФАП д. Николаевка | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП. д. Писклово | Готовятся сметы на капитальный ремонт для перевода в помещение детского сада. |  |  |  |
| ФАП д. Печенкино | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП. д. Погорелка | Промывка газового котла | 4000 руб. | ФОМС | Работа ведется |
| ФАП д. Погудино | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Потапово | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП Приозерный | Замена 3-х окон на евро, после падения метеорита |  |  |  |
| ФАП М. Сарыкуль | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Селезян | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Соколово | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Сухоруково | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Таянды | Внутренние работы водопровода |  | Внебюджет |  |
| ФАП д. Устьянцево | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Шатрово | Капитальный ремонт ФАП | 310000 руб. | Местный бюджет |  |
| ФАП д. Шеломенцево | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| ФАП д. Шибаево | Ремонтные работы не велись |  |  |  |
| Гараж | Ремонт отопления и отмостки |  | Не решено финансирование |  |

Главный врач                                                    А.А. Девятова

Исп.: Печеркин В.М.

Тел.:(835145) 2-13-37